## Hoja1
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Cliente | 2024-10-04 | SC | Necesario | Medio | Se necesita mandar un correo al alumno de que le ha llegado un anuncio | RF-14 | CU-14 | Fase 2 | Alto | Aceptado
SC-02 | Cliente | 2024-10-25 | Sc | Necesario | Alto | Opcion de poder vizualizar el material que el profesor sube al portal | RF-06 | CU-06 | Fase 2 | Alto | Aceptado
SC-03 | Cliente | 2024-11-04 | C | Critico | Alto | Se actualizo la página por una mejor interfaz | RF-35 | N/A | Fase 2 | Alto | Aceptado
SC-04 | Cargo | 2024-10-25 | C | Critico | Alto | implementar un sistema de pago para apoderados | N/A | N/A | Fase 2 | Alto | Aceptado
SC-05 | Cargo | 2024-10-25 | C | Necesario | Alto | Cambio en los permisos de los usuarios | RF-19 | RF-19 | Fase 2 | Medio | Aceptado
SC-06 | Cargo | 2024-10-25 | C | Necesario | Alto | Cambio en la base de datos | N/A | N/A | Fase 2 | Medio | Aceptado
SC-07 | Cargo | 2024-10-25 | C | Necesario | Medio | Cambio en el registro de notas | N/A | N/A | Fase 2 | Bajo | Aceptado
SC-08 | Cargo | 2024-10-25 | C | Necesario | Medio | Cambio de inicio en la paina | N/A | N/A | Fase 2 | Medio | Aceptado
SC-09 | Cargo | 2024-10-25 | C | Necesario | Bajo | Integración de API para carrucel de imagenes | N/A | N/A | Fase 2 | Medio | Aceptado
SC-10 | Cargo | 2024-10-25 | C | Necesario | Bajo | Uso de URL (API - CARRUSEL) | N/A | N/A | Fase 2 | Medio | Aceptado
SC-11 | Cargo | 2024-10-25 | C | Necesario | Bajo | Cambio calculo promedio notas por BD | N/A | N/A | Fase 2 | Bajo | Aceptado
SC-11 | Cargo | 2024-12-03 | C | Necesario | Bajo | Los anuncios envian la imagen al correo | N/A | N/A | Fase 3 | Bajo | Aceptado