## Listado de Casos de Prueba
Registro de Casos de Pruebas de Software y Resultados
Proyecto: | Aula virtual
Versión: | Ver. 1.0 | [7 empty] | ESTADO
Comentarios: | Presentacion de casos en plantilla a modo de ejemplo | [7 empty] | FALLIDO
Ciclo de Pruebas: | Primero | [7 empty] | PASO CON OBSERVACIONES
Id | Aplicación utilizada para la realización de la prueba | Caso de Prueba | Descripción | Prioridad | Fecha | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado | Realizado por: | Última Fecha de Estado | Observaciones
CP1 | Visual Studio Code | Verificar el inicio de sesión | Observar el comportamiento del inicio de sesión cuando se ingresa con una cuenta correcta tipo admin | ALTA | 2024-12-07 | Ingresar al usuario admin y contraseña admin123 | Se ingresa a la pagina de inicio del administrador | Se ingresa a la pagina correctamente | VALIDO | Felipe Diaz | 2024-12-07 | Sin Observaciones
CP2 | Visual Studio Code | Verficar el error de inicio de sesión | Observar el comportamiento del inicio de sesión cuando se ingresa con una cuenta incorrecta | ALTA | 2024-12-08 | Ingresar caracteres aleatorios y contraseña aleatoria | Mensaje de error en la pagina | Se muestra mensaje de error en la pagina | VALIDO | Felipe Diaz | 2024-12-07 | Sin Observaciones
CP3 | Visual Studio Code | Verirficar el funcionamiento de mensajeria en pagina | Verificar que el funcionamineto del mensaje de la pagina funcione correctamente | MEDIA | 2024-12-08 | Ingresar al apartado de anuncios globales y rellenar el formulario y colocar una imagen | Se envia el formulario correctamente y se muestra en la pagina | Se muestra en la pagina el anuncio | VALIDO | Felipe Diaz | 2024-12-07 | Sin Observaciones
CP4 | Visual Studio Code | Verificar el funcionamiento de mensajeria por correo | Verificar que el funcionamineto del mensaje de correo funcione correctamente | MEDIA | 2024-12-09 | Ingresar al apartado de anuncios globales y rellenar el formulario y colocar una imagen | Se envia el formulario correctamente y se muestra en el correo correctamente | Se muestra la imagen correctamente en el correo | VALIDO | Felipe Diaz | 2024-12-07 | Sin Observaciones
CP5 | Visual Studio Code | Verificar el ingreso de notas | Verficar que el funcionamiento del ingreso de nota funcione correctamente | ALTA | 2024-12-09 | Ingresar el apartado de notas del profesor e ingresar notas a los alumnos disponibles | Se ingresan correctamente las notas y se visualizan en la pagina correctamente | Se agregan correctamente. | VALIDO | Felipe Diaz | 2024-12-07 | Sin Observaciones
CP6 | Visual Studio Code | Verificar el ingreso de eventos | Verificar el ingreso de eventos en el calendario | MEDIA | 2024-12-09 | Ingresar al apartado de calendario en la cuenta del profesor e ingresar un evento | Se ingresan datos al apartado de calendarios correctamente y se visualiza | Ingrersa el evento correctamente. | VALIDO | Benjamin Antileo | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP7 | Visual Studio Code | Verificar ingreso masivo de estudiantes (excel) | A través de un excel, importar estudiantes al sistema. | ALTA | 2024-12-09 | Cargar un archivo Excel con datos de estudiantes (nombre, RUT, curso). | Los estudiantes se agregan correctamente al sistema con los datos proporcionados. | Se guardan correctamente los estudiantes subidos del excel | FALLIDO | Lucas Rojas | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP8 | Visual Studio Code | Añadir nuevo usuario | Añadir nuevo usuario, alumno, apoderado profesro, administrador. | ALTA | 2024-12-09 | Los estudiantes se agregan correctamente al sistema con los datos proporcionados. | El nuevo usuario aparece en el sistema con el rol asignado. | Se añade el usuario correctamente con sus respectivos roles. | VALIDO | Lucas Rojas | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP9 | Visual Studio Code | Asignar curso a estudiante | Añadir cursos a los estudiantes del establecimiento | ALTA | 2024-12-09 | Seleccionar un estudiante y asignar uno o más cursos. | Los cursos asignados aparecen en el perfil del estudiante. | Se añade el curso al estudiante. | VALIDO | Benjamin Antileo | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP10 | Visual Studio Code | Añadir un curso a un profesor | Asignar un curso específico a un profesor | ALTA | 2024-12-09 | Seleccionar un profesor y asignarle uno o más cursos. | Los cursos asignados aparecen en el perfil del profesor y están disponibles para su gestión. | Se añade el curso al profesor. | FALLIDO | Martin Rubio | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP11 | Visual Studio Code | Añadir nuevo año academico | Crear un nuevo año académico para estructurar las actividades y cursos dentro del sistema | MEDIA | 2024-12-09 | Seleccionar un estudiante y asignar uno o más cursos. | Los cursos asignados aparecen en el perfil del estudiante. | Se logra añadir el nuevo año academico. | VALIDO | Martin Rubio | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP12 | Visual Studio Code | Añadir nuevo semestre academico | Dividir el año académico en semestres, permitiendo la gestión más detallada. | MEDIA | 2024-12-09 | Ingresar datos del semestre (número de semestre) | El semestre académico se crea y está disponible para asignar cursos y actividades. | Se añade el nuevo semestre academico. | FALLIDO | Benjamin Antileo | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP13 | Visual Studio Code | Añadir nuevas asignaturas | Incorporar nuevas asignaturas al sistema, | ALTA | 2024-12-09 | Ingresar nombre de la nueva asignatura. | La asignatura aparece en el sistema y está disponible para ser asignada a cursos. | Se añaden las asignaturas correctamente. | FALLIDO | Lucas Rojas | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP14 | Visual Studio Code | Añadir nuevos cursos | Crear nuevos cursos en el sistema, asignando asignaturas, profesores, y estudiantes correspondientes a cada uno. | ALTA | 2024-12-09 | Crear un curso ingresando nombre, asignaturas, profesor, y estudiantes. | El curso aparece en el sistema con los datos asignados. | Se añaden nuevos cursos al establecimiento. | FALLIDO | Martin Rubio | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP15 | Visual Studio Code | Pasar lista por curso | Permitir al profesor registrar la asistencia de los estudiantes para cada sesión de clase | ALTA | 2024-12-09 | Seleccionar un curso y marcar la asistencia de los estudiantes. | La asistencia se registra correctamente y está disponible en los reportes del curso. | Se logra pasar lista correctamente. | VALIDO | Benjamin Antileo | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP16 | Visual Studio Code | Actualizar notas de un alumno | Modificar o corregir las calificaciones previamente registradas de un estudiante | ALTA | 2024-12-09 | Seleccionar un estudiante, elegir una calificación existente y modificarla. | La nota actualizada aparece correctamente en el registro del estudiante. | Se actualizan notas correctamente. | VALIDO | Martin Rubio | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP17 | Visual Studio Code | Realizar pago mensualidad | Habilitar un proceso en el sistema para que los apoderados puedan pagar la mensualidad a traves de webpay | ALTA | 2024-12-09 | Ingresar RUT del estudiante, seleccionar el mes a pagar, y completar el proceso en Webpay. | El pago se registra en el sistema y el recibo se envía al apoderado. |  | VALIDO | Benjamin Antileo | 2024-12-10
CP18 | Visual Studio Code | Visualizar calendario academico | Mostrar un calendario con eventos importantes | MEDIA | 2024-12-09 | Acceder al módulo de calendario académico. | El calendario muestra todos los eventos programados. | Se logra visualizar correctamente el calendario | PASO CON OBSERVACIONES | Martin Rubio | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP19 | Visual Studio Code | Eliminar evento de calendario | Brindar la opción de eliminar eventos del calendario académico | MEDIA | 2024-12-09 | Seleccionar un evento existente y eliminarlo. | El evento desaparece del calendario y no está disponible en el sistema. | Se logra eliminar el algun evento. | VALIDO | Martin Rubio | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP20 | Visual Studio Code | Enviar y visualizar contenido | Facilitar que los profesores suban material educativo al sistema | ALTA | 2024-12-09 | Subir un archivo o documento a un curso específico. | El contenido subido está disponible para los estudiantes asignados al curso. | Se logra enviar y visualizar el contenido | VALIDO | Benjamin Antileo | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP21 | Visual Studio Code | Argegar anotacion + o - de alumno | Registrar observaciones positivas o negativas relacionadas con el comportamiento o desempeño de un estudiante | MEDIA | 2024-12-09 | Seleccionar un estudiante y registrar una anotación positiva o negativa con su descripción. | La anotación se guarda y aparece en el apartado de anotacionesl del estudiante, visible para apoderados y profesores. | Se agregan anotaciones positivas y negativas | VALIDO | Lucas Rojas | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP22 | Visual Studio Code | Cierre de sesión | Proveer una opción segura para que los usuarios salgan del sistema, | ALTA | 2024-12-09 | Seleccionar la opción de cerrar sesión desde el menú. | El usuario es redirigido a la página de inicio de sesión y su sesión actual se termina. | Se logra cerrar sesion correctamente. | VALIDO | Lucas Rojas | 2024-12-10 | Sin Observaciones
CP23 | Visual Studio Code | Elegir hijo en el portal | Permitir a los apoderados seleccionar a cuál de sus hijos desean gestionar dentro del sistema | ALTA | 2024-12-09 | Un apoderado selecciona a uno de sus hijos desde una lista desplegable. | El sistema las diferentes acciones que el apoderado puede acceder. | Se puede seleccionar a un hijo para gestionar diversas actividades. | VALIDO | Benjamin Antileo | 2024-12-10 | Sin Observaciones

## Instrucciones para el registro
Registro de Casos de Pruebas de Software y Resultados
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Id | Cada caso de prueba debe tener un identificador (código) único.
Aplicación utilizada para la realización de la prueba | Indicar que framework se utilizó para la ejecución del caso de prueba (SonarQube, Selenium, JUnit, otro). Si no se utilizó ningún framework para la ejecución del caso de prueba, se debe registrar como Manual.
Caso de Prueba | Título descriptivo del caso de prueba.
Descripción | Descripción del caso de prueba, indicando sus elementos, funcionalidades y acciones a ser ejercidas en el caso de prueba.
Prioridad | Valores de la importancia del caso de prueba: ALTA, MEDIA, BAJA
Fecha | Fecha en que fue creado el caso de prueba.
#REF! | Describe el área funcional, subproceso o modulo al que está asociado el caso de prueba. La intención es poder dividir los casos de prueba según la estructura jerárquica funcional del sistema que se está probando y los procesos que este soporta.
#REF! | Describe el título de la característica o funcionalidad que se está probando. Por ej. Suscripción al Servicio, Entrega de Orden, Selección de Producto, Consulta de Ordenes Pendientes.
Objetivos de Calidad definidos por el Usuario | Añadir objetivos de calidad definidos por el usuario o predefinidos para definir esta información: Los objetivos globales de calidad para el release o iteración que abarca el plan de prueba Los criterios de entrada y salida necesarios para la prueba
Evaluación de Riesgos | Una evaluación de riesgos es útil para priorizar lo que se debe probar en función del riesgo asociado posteriormente con los artefactos de prueba.
Plan de Mitigación de Impacto: | Si llegara a suceder la ocurrencia de un riesgo. Cual seria el plan de mitigación para reducir el impacto
PRECONDICIONES | Aspectos que se deben tener en cuenta previa a la ejecución del caso de prueba
Datos / Acciones de Entrada | Se especifica cada entrada que se requiere para ejecutar el caso de prueba. Etas entradas pueden ser valores o datos de entrada, y también acciones (por ejemplo presionar un botón). Deben identificarse los archivos o bases de datos involucrados.
Resultado Esperado | Se especifica la salida que se espera de la ejecución de los casos de prueba con las entradas indicadas.
#REF! | Cualquier especificación del hardware y software especial requerido para ejecutar el caso de prueba, que no sea común a todos los casos. Las que sean comunes a todos los casos se deben especificar en la sección de Entornos del Plan de Pruebas de Software.
#REF! | Se describen cualquier restricción o condicionamiento en los procedimientos de prueba asociados a cada caso.
#REF! | Lista de los identificadores de los casos de prueba que deben ejecutarse antes de este caso. También puede incluir un sumario de la naturaleza de estas dependencias.
Información para el seguimiento
Resultado Obtenido | Se describe el resultado real obtenido de la ejecución del caso de prueba (Este es una columna de seguimiento). Si esta difiere del resultado esperado, debería especificarse en un reporte de incidencia.
Estado | Estado actual del caso de prueba. Sus valores pueden ser: VALIDO, FALLIDO, PASO CON OBSERVACIONES
Visado Por | Nombre del tester responsable del visado o ejecución del caso de prueba
Realizada Por | Nombre del tester responsable de la ejecución manual o automática del script con el caso de prueba
Última Fecha de Estado | Última fecha en que se ejecutó una acción referente al caso o que este cambio de estado.
Observaciones | Observaciones relacionadas con la ejecución de los casos y de los resultados que se obtuvieron.
CORRECCIONES REALIZADAS | Detalle de los pasos para corregir el evento / incidencia detectado en el caso de prueba
FECHA CORRECCIONES REALIZADAS | Fecha en que fueron realizadas las correcciones