## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
R-001 | Contraseñas faciles de adivinar | Externo | Medio | Crítica | Capacitar a los usuarios sobre la seguridad de contraseñas
R-002 | Error en el calculo de promedios | Desarrollo | Bajo | Crítica | Automatizar validaciones de cálculos en la base de datos
R-003 | Tardanza en la actualización de las notas | Desarrollo | Medio | Marginal | Asignar responsables especificos para supervisar actualizaciones
R-004 | Horarios mal asignados a los estudiantes | Proyecto | Bajo | Crítica | Implementacion de un sistema automatizado de gestion de horarios
R-005 | Problemas de visualizacion en dispositivos moviles | Externo | Bajo | Marginal | Realizar pruebas de compatibilidad en dispositivos moviles
R-006 | Publicacion de anuncios que no lleguen al usuario | Desarrollo | Medio | Crítica | optimizar la programacion y la frecuencia de las campañas publicitarias para evitar la saturacion y mejorar la efectividad de los anuncios
R-007 | Fallas al acceder al material de los cursos | Desarrollo | Medio | Catastrófica | Implementar procedimientos de acceso y control de materiales de los cursos
R-008 | Errores en la asignacion de los profesores | Desarrollo | Medio | Catastrófica | Desarrollar un sistema de asignacion de profesores mas robusto
R-009 | Interfaz poco intuitiva para los usuarios | Desarrollo | Bajo | Crítica | Mejorar la interfaz de usuario para una mejor experiencia
R-010 | Problemas de comunicacion entre los equipos de soporte técnico | Externo | Muy Bajo | Marginal | Promover una mejor comunicacion y colaboracion entre equipos
R-011 | Incompatibilidad con sistemas existentes de las escuelas. | Proyecto | Medio | Catastrófica | Mejorar la integracion con sistemas existentes de las escuales
R-012 | Baja aceptacion de la plataforma por los usuarios finales | Externo | Bajo | Crítica | Realizar pruebas exhaustivas de aceptacion por parte de los usuarios finales
R-013 | Problema para subir archivos muy pesados | Proyecto | Medio | Catastrófica | Optimizar los procesos de subida de archivos pesados
R-014 | Dificultar de comunicacion entre usuarios | Proyecto | Bajo | Marginal | Establecer canales de comunicacion mas efectivos entre usuarios
R-015 | Problemas para manejar multiples sedes | Externo | Muy Bajo | Crítica | Implementar herramientas de gestion de multiples sedes
R-016 | Competencia con otras plataformas | Externo | Bajo | Crítica | Desarrollar integraciones mas robustas con otras plataformas
R-017 | Conflictos con políticas de privacidad | Desarrollo | Medio | Catastrófica | Realizar copias de seguridad frecuentes
R-018 | Dificultades para monetizar la plataforma | Externo | Bajo | Crítica | Asegurar comunicación entre la plataforma
R-019 | Problemas de inclusión digital | Proyecto | Medio | Catastrófica | Diseñar planes de mejora para la continuidad del proyecto

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto