## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Planificación y toma de requirimientos | 23 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Programador Secundario | DBA | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | Jefe de Proyecto | Benjamin Antileo
Planilla de requirimientos | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | Analista Programador | Felipe Diaz
Planilla EDT | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | Progamador Secundario | Martin Rubio
Carta Gantt | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | DBA | Lucas Rojas
Documento ERS | 3 | 0 | 12 | 0 | 0
Casos de uso extendido | 3 | 0 | 12 | 12 | 0
Mockups | 2 | 0 | 8 | 0 | 8
Desarrollo | 30 | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Programador secundario | DBA
Creación de la pagina web | 9 | 36 | 36 | 36 | 0
Conexión con base de datos | 8 | 0 | 0 | 0 | 12
Implementación de las funciones | 5 | 0 | 32 | 32 | 12
Optimización de rendimiento | 8 | 0 | 20 | 20 | 0
Seguimiento y control |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Programador secundario | DBA
Supervisar progreso de las activades | 13 | 52 | 0 | 0 | 0
Casos de prueba | 10 | 0 | 40 | 40 | 0
Cierre del proyecto |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | Programador secundario | QA
Manual de uso | 5 | 0 | 24 | 0 | 0
Despliegue de proyecto | 6 | 44 | 44 | 44 | 44
Total dias | 118

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Antileo | 12500 | 64 | 800000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP | Analista Programador | Felipe Diaz | 11360 | 80 | 908800 | Jefe de Proyecto | Benjamin Antileo | 12500 | 2200000
DBA | Progamador Secundario | Martin Rubio | 11360 | 24 | 272640 | Analista Programador | Felipe Diaz | 11360 | 2000000
QA | DBA | Lucas Rojas | 13070 | 20 | 261400 | Progamador Secundario | Martin Rubio | 11360 | 2000000
DI | TOTAL FASE Planificación y toma de requirimientos |  |  |  | 2242840 | DBA | Lucas Rojas | 13070 | 2300000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE Desarrollo | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Antileo | 12500 | 36 | 450000 | Jefe de Proyecto | 2450000
AP | Analista Programador | Felipe Diaz | 11360 | 88 | 999680 | Analista Programador | 3135360
DBA | Progamador Secundario | Martin Rubio | 11360 | 88 | 999680 | Progamador Secundario | 2226560
QA | DBA | Lucas Rojas | 13070 | 24 | 313680 | DBA | 1150160
DI | TOTAL Desarrollo |  |  |  | 2763040 | TOTAL HH | 8962080
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE Seguimiento y control | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Antileo | 12500 | 52 | 650000 | Fase de Planificación y toma de requirimientos | 2242840
AP | Analista Programador | Felipe Diaz | 11360 | 40 | 454400 | Fase deDesarrollo | 2763040
DBA | Progamador Secundario | Martin Rubio | 11360 | 40 | 454400 | Fase de Seguimiento y control | 1558800
QA | DBA | Lucas Rojas | 13070 | 0 | 0 | Fase de Cierre de proyecto | 2397400
DI | TOTAL FASE Seguimiento y control |  |  |  | 1558800 | TOTAL HH FASES | 8962080
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Benjamin Antileo | 12500 | 44 | 550000 | UTILIDAD | 5377248
AP | Analista Programador | Felipe Diaz | 11360 | 68 | 772480 | PRECIO FINAL | 14339328
DBA | Progamador Secundario | Martin Rubio | 11360 | 44 | 499840
QA | DBA | Lucas Rojas | 13070 | 44 | 575080
DI | TOTAL Cierre del proyecto |  |  |  | 2397400
SIGLA
JP
AP
DBA
QA
DI